## prades_trimester
प्रदेश सरकार
गण्डकी प्रदेश
k¦utL k¦ltj]bg
१ आ. व. २०७५।७६
२ मन्त्रालयः उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय (७०४३४९०१) | [10 empty] | 8 स्रोतः प्रदेश सरकार
३ कार्यक्रम शिर्षकः प्रदेश सरकारको कार्यक्रम खर्च (७०४३४३५१) | [10 empty] | 9 आयोजना सुरु हुने मितिः २०७५।४।१
४ कार्यालयको नामः डिभिजन वन कार्यालय, मुस्ताङ्ग | [10 empty] | १0 आयोजना पुरा हुने मितिः २०७६।३।३१
५ स्थानः
६ कार्यक्रम/आयोजनाको नामः उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण | [6 empty] | रु हजारमा
क्र सं | क्रियाकलाप | खर्च शिर्षक | र्इकाइ | बार्षिक लक्ष्य |  |  | तेश्रो चौमासिक लक्ष्य |  |  | तेश्रो चौमासिक ef}lts k¦utL |  |  | तेश्रो चौमासिक ljlQo k¦utL
|  |  |  | परिमाण | भार | बजेट | परिमाण | भार | बजेट | परिमाण | भार | k¦ltzt | /sd ? | k¦ltzt
पुजिगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु
1 | प्रदेशस्तरिय संगठन संरचनाको पुर्वाधार निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम | 31112 | प्याकेज | 1 | 0.32616 | 5000 | 1 | 0.19569 | 3000 | 1 | 0.19569 | 100 | 5000 | 166.6667
क | पुजीगत खर्च तर्फ जम्मा |  |  |  | 0.32616 | 5000 | 1 | 0.19569 | 3000 | 1 |  | 100 | 5000 | 166.6667
| चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
1 | उच्च प्रविधियुक्त बहुवर्षिय नर्सरी स्थापना तथा संचालन | 22522 | गोटा |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
2 | वन पैदावरमा आधारित उद्योग स्थापनाका लागि सहयोग पुँजीगत अनुदान | 22522 | थान | 1 | 0.032616 | 500 |  | 0 | 0 | 1 |  | 100 | 500 | 100
3 | शहरी वन प्रवर्धन तथा उद्यान पार्क निर्माण कार्यक्रम | 22522 | गोटा | 1 | 0.19569 | 3000 | 0 | 0.13046 | 2000 |  | 0.2 | 153.3 | 3000 | 150
4 | सामुदायीक तथा कबुलियती वन सुधार कार्यक्रम | 22522 | गोटा | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
5 | सामुदायीक तथा कवुलियती वन समुह परिचालन तथा क्षमता अभिबृद्धि | 22522 | प्याकेज | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
6 | कृषि वन प्रवद्नन कार्यक्रम | 22522 | प्याकेज | 1 | 0.065232 | 1000 |  | 0.039139 | 600 |  |  | 5 | 30 | 5
7 | धार्मिक वन संरक्षण कार्यक्रम | 22522 | गोटा | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
8 | निजी वन विकासका लागि प्रोत्साहन | 22522 | गोटा | 15 | 0.0097847 | 150 | 10 | 0.0065232 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | पंचासे संरक्षित वन कार्यक्रम | 22522 | गोटा | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
10 | मानव र वन्यजन्तु द्बन्द व्यवश्थापन सहयोग | 22522 | प्याकेज | 1 | 0.0065232 | 100 |  | 0.0032616 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | राष्ट्रिय वन विकास कार्यक्रम | 22522 | प्याकेज | 1 | 0.032616 | 500 |  | 0.013046 | 200 |  |  | 140 | 280 | 140
12 | वन अतिक्रमण नियन्त्रण | 22522 | प्याकेज | 1 | 0.032616 | 500 |  | 0.013046 | 200 |  |  | 25 | 50 | 25
13 | वन अपराध नियन्त्रण | 22522 | प्याकेज | 1 | 0.032616 | 500 |  | 0.013046 | 200 |  |  | 137.5 | 275 | 137.5
14 | वन डढेलो नियन्त्रण तथा रोकथाम | 22522 | प्याकेज | 1 | 0.0065232 | 100 |  | 0.0065232 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100
15 | वन विउ वगैंचा संरक्षण तथा सुधार कार्यक्रम निरन्तरता | 22522 | गोटा | 1 | 0.019569 | 300 |  | 0.0065232 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | वाह्य मिचाहा प्रजातीको नियन्त्रण | 22522 | गोटा | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
17 | संकटापन्न तथा लोपोन्मुख वन्यजन्तु संरक्षण कार्यक्रम (हिउँचितुवा, सालक, रेडपाण्डा आदी) | 22522 | प्याकेज | 1 | 0.032616 | 500 |  | 0.013046 | 200 |  |  | 200 | 400 | 200
18 | सामुदायिक वन कार्ययोजना नविकरण | 22522 | गोटा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
19 | सामुदायिक वन विधान कार्ययोजना निर्माण | 22522 | गोटा | 2 | 0.0052185 | 80 | 1 | 0.0026093 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | पकेट क्षेत्रमा जडिबुटि खेती विकास तथा प्रवर्धन | 22522 | प्याकेज | 1 | 0.13046 | 2000 |  | 0.065232 | 1000 |  |  | 98.8 | 988 | 99
21 | सामुदायिक तथा नीजि नर्सरीलाई शोभनिय वनस्पति उत्पादन कार्यमक्रम | 22522 | गोटा | 1 | 0.013046 | 200 |  | 0.0032616 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन विकास सहयोग कार्यक्रम | 22522 | गोटा | 1 | 0.032616 | 500 |  | 0.013046 | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | सामुदायिक वनमा बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन (कार्ययोजना तयारी तथा कार्यान्वयन) | 22522 | गोटा | 1 | 0.026093 | 400 |  | 0.013046 | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | ;kmf jftfj/0f :j:Yo lhjg hgr]tgf tyf ;/;kmfO{ ;DjlGw sfo{s¦d | 22522 | गोटा | 2 | 0.0019569 | 30 |  | 0.0019569 | 30 |  |  | 100 | 30 | 100
25 | dxTjk'0f{ /}yfg] jg:ktL tyf jGohGt'sf] clen]lvs/0f | 22522 | गोटा | 3 |  | 300 |  | 0.019569 | 300 |  |  | 100 | 299 | 0.99667
ख | चालु खर्च तर्फ जम्मा |  |  |  | 0.69537 | 10660 |  | 0.36334 | 5570 |  |  |  | 5952 | 106.8582
| जम्मा (क + ख) |  |  |  | 1.0215 | 15660 |  | 0.55903 | 8570 |  |  |  | 10952 | 127.7946

## Annual_pradesh
प्रदेश सरकार
गण्डकी प्रदेश
k¦utL k¦ljt]bg
१ आ. व. २०७५।७६
२ मन्त्रालयः उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय (७०४३४९०१) | [5 empty] | 7 यस वर्षको बजेटः
३ कार्यक्रम शिर्षकः प्रदेश सरकारको कार्यक्रम खर्च (७०४३४३५१) | [5 empty] | 8 स्रोतः प्रदेश सरकार
४ कार्यालयको नामः डिभिजन वन कार्यालय, मुस्ताङ्ग | [5 empty] | 9 आयोजना सुरु हुने मितिः २०७५।४।१
५ स्थानः | [5 empty] | १0 आयोजना पुरा हुने मितिः २०७६।३।३१
६ कार्यक्रम/आयोजनाको नामः उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण
क्र सं | क्रियाकलाप | खर्च शिर्षक | र्इकाइ | बार्षिक लक्ष्य |  |  | jflif{s ef}lts k¦utL |  |  | jflif{s ljlQo k¦utL |  | s}lkmot
|  |  |  | परिमाण | भार | बजेट | परिमाण | भार | k¦ltzt | /sd ? | k¦ltzt
पुजिगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु
1 | प्रदेशस्तरिय संगठन संरचनाको पुर्वाधार निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम | 31112 | प्याकेज | 1 | 0.31928 | 5000 | 1 | 0.31928 | 100 | 5000 | 100
क | पुजीगत खर्च तर्फ जम्मा |  |  |  | 0.31928 | 5000 | 1 | 0.31928 | 100 | 5000 | 100
| चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | उच्च प्रविधियुक्त बहुवर्षिय नर्सरी स्थापना तथा संचालन | 22522 | गोटा |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | वन पैदावरमा आधारित उद्योग स्थापनाका लागि सहयोग पुँजीगत अनुदान | 22522 | थान | 1 | 0.031928 | 500 | 1 | 0.031928 | 100 | 500 | 100
3 | शहरी वन प्रवर्धन तथा उद्यान पार्क निर्माण कार्यक्रम | 22522 | गोटा | 1 | 0.19157 | 3000 | 1 | 0.19157 | 100 | 3000 | 100
4 | सामुदायीक तथा कबुलियती वन सुधार कार्यक्रम | 22522 | गोटा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | सामुदायीक तथा कवुलियती वन समुह परिचालन तथा क्षमता अभिबृद्धि | 22522 | प्याकेज | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | कृषि वन प्रवद्नन कार्यक्रम | 22522 | प्याकेज | 1 | 0.063857 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3
7 | धार्मिक वन संरक्षण कार्यक्रम | 22522 | गोटा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | निजी वन विकासका लागि प्रोत्साहन | 22522 | गोटा | 15 | 0.0095785 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | पंचासे संरक्षित वन कार्यक्रम | 22522 | गोटा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | मानव र वन्यजन्तु द्बन्द व्यवश्थापन सहयोग | 22522 | प्याकेज | 1 | 0.0063857 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | राष्ट्रिय वन विकास कार्यक्रम | 22522 | प्याकेज | 1 | 0.031928 | 500 | 1 | 0.031928 | 100 | 280 | 56
12 | वन अतिक्रमण नियन्त्रण | 22522 | प्याकेज | 1 | 0.031928 | 500 | 1 | 0.031928 | 100 | 50 | 10
13 | वन अपराध नियन्त्रण | 22522 | प्याकेज | 1 | 0.031928 | 500 | 1 | 0.031928 | 100 | 275 | 55
14 | वन डढेलो नियन्त्रण तथा रोकथाम | 22522 | प्याकेज | 1 | 0.0063857 | 100 | 1 | 0.0063857 | 100 | 100 | 100
15 | वन विउ वगैंचा संरक्षण तथा सुधार कार्यक्रम निरन्तरता | 22522 | गोटा | 1 | 0.019157 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | वाह्य मिचाहा प्रजातीको नियन्त्रण | 22522 | गोटा | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | संकटापन्न तथा लोपोन्मुख वन्यजन्तु संरक्षण कार्यक्रम (हिउँचितुवा, सालक, रेडपाण्डा आदी) | 22522 | प्याकेज | 1 | 0.031928 | 500 | 1 | 0.031928 | 100 | 400 | 80
18 | सामुदायिक वन कार्ययोजना नविकरण | 22522 | गोटा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | सामुदायिक वन विधान कार्ययोजना निर्माण | 22522 | गोटा | 2 | 0.0051086 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | पकेट क्षेत्रमा जडिबुटि खेती विकास तथा प्रवर्धन | 22522 | प्याकेज | 1 | 0.12771 | 2000 | 1 | 0.12771 | 100 | 988 | 49.4
21 | सामुदायिक तथा नीजि नर्सरीलाई शोभनिय वनस्पति उत्पादन कार्यमक्रम | 22522 | गोटा | 1 | 0.012771 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन विकास सहयोग कार्यक्रम | 22522 | गोटा | 1 | 0.031928 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | सामुदायिक वनमा बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन (कार्ययोजना तयारी तथा कार्यान्वयन) | 22522 | गोटा | 1 | 0.025543 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | ;kmf jftfj/0f :j:Yo lhjg hgr]tgf tyf ;/;kmfO{ ;DjlGw sfo{s¦d | 22522 | गोटा | 1 | 0.0019157 | 30 | 1 | 0.0019157 | 100 | 30 | 100
25 | dxTjk'0f{ /}yfg] jg:ktL tyf jGohGt'sf] clen]lvs/0f | 22522 | गोटा | 1 | 0.019157 | 300 | 1 | 0.019157 | 100 | 299 | 99.6667
ख | चालु खर्च तर्फ जम्मा |  |  |  | 0.68072 | 10660 |  | 0.50639 | 74.3902 | 5952 | 55.8349
| जम्मा (क + ख) |  |  |  | 1 | 15660 |  | 0.82567 | 82.567 | 10952 | 69.9361

## homestay_trim
k¦b]z ;/sf/
l8lehg jg sfof{no, d':tfª
k¦utL k¦ltj]bg
cf=j= @)&%÷)&^
dGqfno M pBf]u, ko{6g, jg tyf jftfj/0f dGqfno sfo{s¦d lzif{s M k¦b]z ;/sf/sf] sfo{s¦d vr{ -&)$#$#%!_
sfo{s¦d/cfof]hgfsf] gfd M :yflgo tx;+usf] ;xsfo{df xf]d:6]df ko{6g k"jf{wf/ ljsf; ug{ k"+lhut cg'bfg | [11 empty] | /sd ?= xhf/df
lhNnf M d':tf8=
l;=g+= | sfo{s¦d÷ls¦ofsnfk | vr{ lzif{s | OsfO{ | jflif{s nIo |  |  | t]>f] rf}dfl;s nIo |  |  | t]]>f]] rf}dfl;s ef}lts k¦utL |  |  | t]]>f] rf}dfl;s ljlQo k¦utL |  | s}lkmot
|  |  |  | kl/df0f | ef/ | jh]6 | kl/df0f | ef/ | jh]6 | kl/df0f | ef/ | k¦ltzt | /sd ?= | k¦ltzt
c_ | k"+lhut vr{ cGtu{tsf sfo{s¦dx?
s | :yflgo tx;+usf] ;xsfo{df xf]d:6]df ko{6g k"jfwf/ ljsf; ug{ k"+lhut cg'bfg
1 | ysfnL ;fd'bflos xf]d:6] 3/khf]8=, d':tf8= |  | uf]6f | 1 | 42.8571 | 1500 | 1 | 31.4286 | 1100 | 1 | 31.4286 | 100 | 1500 | 136.3636
2 | d/f8= ;fd'bflos xf]d:6], Nxf] 3]s/ bfdf]b/s'08 |  | uf]6f | 1 | 28.5714 | 1000 | 1 | 17.1429 | 600 | 1 | 17.1429 | 100 | 1000 | 166.6667
3 | r'dh'8= ;fd'bflos xf]d:6] nf]dfGyf8= |  | uf]6f | 1 | 28.5714 | 1000 | 1 | 17.1429 | 600 | 1 | 17.1429 | 100 | 1000 | 166.6667
| k"+lhut vr{ sfo{s¦dsf] hDdf |  |  |  | 100 | 3500 | 3 | 65.7143 | 2300 |  | 65.7143 | 100 | 3500 | 152.1739

## hmstay_annual
k¦b]z ;/sf/
l8lehg jg sfof{no, d':tfª
cf=j=075/076 sf] t]>f] rf}dfl;ssf] nIo / k¦ult ljj/0f
cf=j= @)&%÷)&^
dGqfno M pBf]u, ko{6g, jg tyf jftfj/0f dGqfno sfo{s¦d lzif{s M k¦b]z ;/sf/sf] sfo{s¦d vr{ -&)$#$#%!_
sfo{s¦d/cfof]hgfsf] gfd M :yflgo tx;+usf] ;xsfo{df xf]d:6]df ko{6g k"jfwf/ ljsf; ug{ k"+lhut cg'bfg | [8 empty] | /sd ?= xhf/df
lhNnf M d':tf8=
l;=g+= | sfo{s¦d÷ls¦ofsnfk | vr{ lzif{s | OsfO{ | jflif{s nIo |  |  | jflif{s ef}lts k¦utL |  |  | jflif{s ljlQo k¦utL |  | s}lkmot
|  |  |  | kl/df0f | ef/ | jh]6 | kl/df0f | ef/ | k¦ltzt | /sd ?= | k¦ltzt
c_ | k"+lhut vr{ cGtu{tsf sfo{s¦dx?
s | :yflgo tx;+usf] ;xsfo{df xf]d:6]df ko{6g k"jfwf/ ljsf; ug{ k"+lhut cg'bfg
1 | ysfnL ;fd'bflos xf]d:6] 3/khf]8=, d':tf8= |  | uf]6f | 1 | 42.8571 | 1500 | 1 | 42.8571 | 100 | 1500 | 100
2 | d/f8= ;fd'bflos xf]d:6], Nxf] 3]s/ bfdf]b/s'08 |  | uf]6f | 1 | 28.5714 | 1000 | 1 | 28.5714 | 100 | 1000 | 100
3 | r'dh'8= ;fd'bflos xf]d:6] nf]dfGyf8= |  | uf]6f | 1 | 28.5714 | 1000 | 1 | 28.5714 | 100 | 1000 | 100
| k"+lhut vr{ sfo{s¦dsf] hDdf |  |  |  | 100 | 3500 |  | 100 | 100 | 3500 | 100

## wl_tm
प्रदेश सरकार
गण्डकी प्रदेश
k¦utL k¦ltj]bg
१ आ. व. २०७५।७६
२ मन्त्रालयः उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय (७०४३४९०१) | [5 empty] | 7 यस वर्षको बजेटः
३ कार्यक्रम शिर्षकः ;+l3o ;/sf/jf6 x:tfGtl/t ;zt{ sfo{s¦d (७०४३४३9१) | [5 empty] | 8 स्रोतः प्रदेश सरकार
४ कार्यालयको नामः डिभिजन वन कार्यालय, मुस्ताङ्ग | [5 empty] | 9 आयोजना सुरु हुने मितिः २०७५।४।१
५ स्थानः | [5 empty] | १0 आयोजना पुरा हुने मितिः २०७६।३।३१
६ कार्यक्रम/आयोजनाको नामः jGo hGt' ;+/If0f
तेश्रो चौमासिक
| qm=;+= | lqmofsnfk | vr{ lzif{s | O{sfO | jflif{s nIo |  |  | nIo |  |  | ef}lts k¦utL |  |  | ljlQo k¦utL |  | s}lkmot
[5 empty] | kl/df0f | ef/ | ah]6 | परिमाण | भार | jh]6 | परिमाण | भार | k¦ltzt | /sd ? | k¦ltzt
rfn' vr{ cGtu{tsf sfo{qmdx?
| 1 | ;/f]sf/jfnfx?sf] a}7s | 22522 | Kofs]h | 1 | 0.11 | 15 |  | 0 | 0 | 1 |  | 100 | 15 | 100
| 2 | jGohGt' ;+/If0f ;DalGw k¦rf/k¦;f/ | 22522 | Kofs]h | 1 | 0.22 | 30 |  | 0.07 | 10 | 1 |  | 100 | 30 | 100
| 3 | jGohGt' ;+/If0fsf nflu /\oflk8 /]:kf]G; l6d kl/rfng | 22522 | Kofs]h | 1 | 0.07 | 10 |  | 0 | 0 | 1 |  | 100 | 10 | 100
| 4 | dfjg jGohGt' 4Gb Joj:yfkg tyf jGohGt' p4f/ | 22522 | Kofs]h | 1 | 0.59 | 80 |  | 0.22 | 30 | 1 |  | 100 | 80 | 100
|  | rfn' vr{ tkm{ hDdf |  |  |  | 1 | 135 |  | 0.29 | 40 |  | 1 | 344.8276 | 135 | 337.5

## wl_ann
प्रदेश सरकार
गण्डकी प्रदेश
k¦utL k¦ltj]bg
१ आ. व. २०७५।७६
२ मन्त्रालयः उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय (७०४३४९०१) | [5 empty] | 7 यस वर्षको बजेटः 15330
३ कार्यक्रम शिर्षकः ;+l3o ;/sf/jf6 x:tfGtl/t ;zt{ sfo{s¦d (७०४३४३9१) | [5 empty] | 8 स्रोतः प्रदेश सरकार
४ कार्यालयको नामः डिभिजन वन कार्यालय, मुस्ताङ्ग | [5 empty] | 9 आयोजना सुरु हुने मितिः २०७५।४।१
५ स्थानः | [5 empty] | १0 आयोजना पुरा हुने मितिः २०७६।३।३१
६ कार्यक्रम/आयोजनाको नामः jGo hGt' ;+/If0f
jh]6 ? xhf/df
| qm=;+= | lqmofsnfk | vr{ lzif{s | O{sfO | jflif{s nIo |  |  | jflif{s ef}lts k¦utL |  |  | jflif{s ljlQo k¦utL |  | s}lkmot
[5 empty] | kl/df0f | ef/ | ah]6 | kl/df0f | ef/ | k¦ltzt | /sd ?= | k¦ltzt
rfn' vr{ cGtu{tsf sfo{qmdx?
| 1 | ;/f]sf/jfnfx?sf] a}7s | 22522 | Kofs]h | 1 | 0.11 | 15 | 1 | 0.11 | 100 | 15 | 100
| 2 | jGohGt' ;+/If0f ;DalGw k¦rf/k¦;f/ | 22522 | Kofs]h | 1 | 0.22 | 30 | 1 | 0.22 | 100 | 30 | 100
| 3 | jGohGt' ;+/If0fsf nflu /\oflk8 /]:kf]G; l6d kl/rfng | 22522 | Kofs]h | 1 | 0.07 | 10 | 1 | 0.07 | 100 | 10 | 100
| 4 | dfjg jGohGt' 4Gb Joj:yfkg tyf jGohGt' p4f/ | 22522 | Kofs]h | 1 | 0.59 | 80 | 1 | 0.59 | 100 | 80 | 100
|  | rfn' vr{ tkm{ hDdf |  |  |  | 1 | 135 |  | 0.99 | 100 | 135 | 100

## jad_ann
प्रदेश सरकार
गण्डकी प्रदेश
k¦utL k¦ltj]bg
१ आ. व. २०७५।७६
२ मन्त्रालयः उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय (७०४३४९०१) | [5 empty] | 7 यस वर्षको बजेटः 15330
३ कार्यक्रम शिर्षकः ;+l3o ;/sf/jf6 x:tfGtl/t ;zt{ sfo{s¦d (७०४३४३9१) | [5 empty] | 8 स्रोतः प्रदेश सरकार
४ कार्यालयको नामः डिभिजन वन कार्यालय, मुस्ताङ्ग | [5 empty] | 9 आयोजना सुरु हुने मितिः २०७५।४।१
५ स्थानः | [5 empty] | १0 आयोजना पुरा हुने मितिः २०७६।३।३१
६ कार्यक्रम/आयोजनाको नामः hl8j'l6 ljsf;
| qm=;+= | lqmofsnfk | vr{ lzif{s | O{sfO | jflif{s nIo |  |  | jflif{s ef}lts k¦utL |  |  | jflif{s ljlQo k¦utL |  | s}lkmot
[5 empty] | kl/df0f | ef/ | ah]6 | kl/df0f | ef/ | k¦ltzt | /sd ?= | k¦ltzt
rfn' vr{ cGtu{tsf sfo{qmdx?
| 1 | hl8a'l6 e08f/0f tyf k¦zf]wg s]Gb¦ :yfkgf lj?jf pTkfbg -xhf/df_ | 22522 | uf]6f | 1 | 0.33148 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | hl8a'l6 pTkfbs ;+sng tyf Jofkf/L lar cGt/lqmof uf]i7L | 22522 | k6s | 1 | 0.0096236 | 45 | 1 | 0.0096236 | 100 | 42 | 0.093333
| 3 | kmf]sn l6d a}7s | 22522 | k6s | 3 | 0.017322 | 81 | 3 | 0.017322 | 100 | 69 | 0.085185
| 4 | hl8a'l6 pTkfbg, v]tL lj:tf/, e08f/0f | 22521 | Kofs]h | 1 | 0.21386 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | ;xsf/L dfkm{t hl8a'l6sf pTkfbg v]tL lj:tf/ e08f/0f k¦zf]wg / ahf/Ls/0f | 22521 | Kofs]h | 1 | 0.42772 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | rfn' vr{ tkm{ hDdf |  |  |  | 1 | 4676 |  | 0.026946 | 2.6946 | 111 | 2.3738

## jadi_trim
प्रदेश सरकार
गण्डकी प्रदेश
k¦utL k¦ltj]bg
१ आ. व. २०७५।७६
२ मन्त्रालयः उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय (७०४३४९०१) | [5 empty] | 7 यस वर्षको बजेटः
३ कार्यक्रम शिर्षकः ;+l3o ;/sf/jf6 x:tfGtl/t ;zt{ sfo{s¦d (७०४३४३9१) | [5 empty] | 8 स्रोतः प्रदेश सरकार
४ कार्यालयको नामः डिभिजन वन कार्यालय, मुस्ताङ्ग | [5 empty] | 9 आयोजना सुरु हुने मितिः २०७५।४।१
५ स्थानः | [5 empty] | १0 आयोजना पुरा हुने मितिः २०७६।३।३१
६ कार्यक्रम/आयोजनाको नामः hl8j'l6 ljsf;
तेश्रो चौमासिक
| qm=;+= | lqmofsnfk | vr{ lzif{s | O{sfO | jflif{s nIo |  |  | nIo |  |  | ef}lts k¦utL |  |  | ljlQo k¦utL |  | s}lkmot
[5 empty] | kl/df0f | ef/ | ah]6 | परिमाण | भार | jh]6 | परिमाण | भार | k¦ltzt | /sd ? | k¦ltzt
rfn' vr{ cGtu{tsf sfo{qmdx?
| 1 | hl8a'l6 e08f/0f tyf k¦zf]wg s]Gb¦ :yfkgf lj?jf pTkfbg -xhf/df_ | 22522 | uf]6f | 1 | 0.33148 | 1550 |  | 0.11 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | hl8a'l6 pTkfbs ;+sng tyf Jofkf/L lar cGt/lqmof uf]i7L | 22522 | k6s | 1 | 0.0096236 | 45 |  | 0 | 0 | 1 |  | 100 | 41.845 | 0.092989
| 3 | kmf]sn l6d a}7s | 22522 | k6s | 3 | 0.017322 | 81 | 1 | 0.01 | 31 | 3 |  | 100 | 68.85 | 0.085
| 4 | hl8a'l6 pTkfbg, v]tL lj:tf/, e08f/0f | 22521 | Kofs]h | 1 | 0.21386 | 1000 |  | 0.11 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | ;xsf/L dfkm{t hl8a'l6sf pTkfbg v]tL lj:tf/ e08f/0f k¦zf]wg / ahf/Ls/0f | 22521 | Kofs]h | 1 | 0.42772 | 2000 |  | 0.11 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | rfn' vr{ tkm{ hDdf |  |  |  | 1 | 4676 |  |  | 1531 |  |  |  | 110.695 | 7.2302

## summary total
प्रदेश सरकार
गण्डकी प्रदेश
वार्षिक k¦utL k¦ltj]bg
१ आ. व. २०७५।७६
२ मन्त्रालयः उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय | [5 empty] | 7 यस वर्षको बजेटः
३ कार्यक्रम शिर्षकः | [5 empty] | 8 स्रोतः प्रदेश सरकार
४ कार्यालयको नामः डिभिजन वन कार्यालय, मुस्ताङ्ग | [5 empty] | 9 आयोजना सुरु हुने मितिः २०७५।४।१
५ स्थानः | [5 empty] | १0 आयोजना पुरा हुने मितिः २०७६।३।३१
६ कार्यक्रम/आयोजनाको नामः
| qm=;+= | lqmofsnfk | vr{ lzif{s | O{sfO | jflif{s nIo |  |  | jflif{s ef}lts k¦utL |  |  | jflif{s ljlQo k¦utL |  | s}lkmot
[5 empty] | kl/df0f | ef/ | ah]6 | kl/df0f | ef/ | k¦ltzt | /sd ?= | k¦ltzt
;+l3o ;/sf/jf6 x:tfGtl/t ;zt{ sfo{s¦d (७०४३४३(१
| 1 | jGohGt' ;+/If0f | 22522 |  |  | 1 | 135 |  | 1 | 100 | 135 | 100
| 2 | hl8j'l6 ljsf; | 22522 |  |  | 1 | 4676 |  | 0.027 | 2.7 | 111 | 2.3738
| 3 | j[If ;'wf/ | 22522 |  |  | 1 | 2150 |  | 0.224 | 22.4 | 480 | 22.3256
| 4 | ;fd'bflos tyf sj'lnotL jg ljsf; | 22522 |  |  | 1 | 350 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | g]kfn :jR5 jftfj/0f cleofg | 22522 |  |  | 1 | 90 |  | 1 | 100 | 90 | 100
| 6 | /fli6o jg ljsf; tyf Joj:yfkg |  |  |  | 1 | 3350 |  | 0.31 | 31 | 1022 | 30.5075
|  | s'n ;+3 tkm{ |  |  |  | 6 | 10751 |  | 2.561 | 42.6833 | 1838 | 17.0961
k¦b]z ;/sf/sf] sfo{s¦d (७०४३४३%!
पुजिगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु
| 1 | प्रदेशस्तरिय संगठन संरचनाको पुर्वाधार निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम | 31112 |  |  | 0.32 | 5000 |  | 0.32 | 1 | 5000 | 100
| 2 | चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु | 22522 |  |  | 0.68 | 10660 |  | 0.51 | 0.75 | 5952 | 55.8349
|  | hDdf |  |  |  | 1 | 15660 |  | 0.83 | 0.83 | 10952 | 69.9361
| 3 | :yflgo tx;+usf] ;xsfo{df xf]d:6]df ko{6g k"jfwf/ ljsf; ug{ k"+lhut cg'bfg | 31177 |  |  | 0.18 | 3500 |  | 0.18 | 100 | 3500 | 100
|  | s'n k¦b]z tkm{ |  |  |  | 0.18 | 19160 |  | 0.9 | 75.3621 | 14452 | 75.428

## seed_trim
प्रदेश सरकार
गण्डकी प्रदेश
k¦utL k¦ltj]bg
१ आ. व. २०७५।७६
२ मन्त्रालयः उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय (७०४३४९०१) | [5 empty] | 7 यस वर्षको बजेटः
३ कार्यक्रम शिर्षकः ;+l3o ;/sf/jf6 x:tfGtl/t ;zt{ sfo{s¦d (७०४३४३9१) | [5 empty] | 8 स्रोतः प्रदेश सरकार
४ कार्यालयको नामः डिभिजन वन कार्यालय, मुस्ताङ्ग | [5 empty] | 9 आयोजना सुरु हुने मितिः २०७५।४।१
५ स्थानः | [5 empty] | १0 आयोजना पुरा हुने मितिः २०७६।३।३१
६ कार्यक्रम/आयोजनाको नामः j[If ;'wf/ j[Iff/f]k0f lglh jg ljsf;
तेश्रो चौमासिक
| qm=;+= | lqmofsnfk | vr{ lzif{s | O{sfO | jflif{s nIo |  |  | nIo |  |  | ef}lts k¦utL |  |  | ljlQo k¦utL |  | s}lkmot
[5 empty] | kl/df0f | ef/ | ah]6 | परिमाण | भार | jh]6 | परिमाण | भार | k¦ltzt | /sd ? | k¦ltzt
rfn' vr{ cGtu{tsf sfo{qmdx?
| 1 | g;{/L dd{t, ;'wf/, :t/ pGglt | 22522 | uf]6f | 1 | 0.023256 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 50 | 100
| 2 | j[If/f]k0f -j[Iff/f]k0f, af/j]/f, uf]8d]n / ;+/If0f cg'bfg ;d]t_ | 22522 | x]S6/ | 1 | 0.18605 | 400 |  | 0.093023 | 200 | 1 |  |  | 400 | 200
| 3 | s[lif jg ljsf; lj:tf/ sfo{qmd | 22522 | Kofs]h | 1 | 0.4186 | 900 |  | 0.13953 | 300 | 0 |  |  | 30 | 10
| 4 | s[lif jg k¦0ffnL k¦j4{g sfo{qmd | 22522 | Kofs]h | 1 | 0.23256 | 500 |  | 0.046512 | 100 | 0 |  |  | 0 | 0
| 5 | lglh g;{/L :yfkgfsf] nfuL cg'bfg | 22522 | uf]6f | 1 | 0.046512 | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 6 | gLlh jg btf{ ug{ nfUg] /fhZj vr{ cg'bfg -%)))₋k¦lt jg_ | 22522 | Kofs]h | 10 | 0.023256 | 50 |  | 0.011628 | 25 | 0 |  |  | 0 | 0
| 7 | xl/ofnL k¦j4{g sfo{qmd -:jR5 jftfj/0f dxf cleofg_ | 22522 | Kofs]h | 1 | 0.069767 | 150 |  | 0.023256 | 50 | 0 |  |  | 0 | 0
| Vf | rfn' vr{ tkm{ hDdf |  |  |  | 1 | 2150 |  | 0.31395 | 675 | 0 |  |  | 480 | 71.1111

## seed_ann
प्रदेश सरकार
गण्डकी प्रदेश
k¦utL k¦ltj]bg
१ आ. व. २०७५।७६
२ मन्त्रालयः उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय (७०४३४९०१) | [5 empty] | 7 यस वर्षको बजेटः 15330
३ कार्यक्रम शिर्षकः ;+l3o ;/sf/jf6 x:tfGtl/t ;zt{ sfo{s¦d (७०४३४३9१) | [5 empty] | 8 स्रोतः प्रदेश सरकार
४ कार्यालयको नामः डिभिजन वन कार्यालय, मुस्ताङ्ग | [5 empty] | 9 आयोजना सुरु हुने मितिः २०७५।४।१
५ स्थानः | [5 empty] | १0 आयोजना पुरा हुने मितिः २०७६।३।३१
६ कार्यक्रम/आयोजनाको नामः j[If ;'wf/ j[Iff/f]k0f lglh jg ljsf;
jflif{s
| qm=;+= | lqmofsnfk | vr{ lzif{s | O{sfO | nIo |  |  | ef}lts k¦utL |  |  | ljlQo k¦utL |  | s}lkmot
[5 empty] | kl/df0f | ef/ | ah]6 | kl/df0f | ef/ | k¦ltzt | /sd ?= | k¦ltzt
rfn' vr{ cGtu{tsf sfo{qmdx?
| 1 | g;{/L dd{t, ;'wf/, :t/ pGglt | 22522 | uf]6f | 1 | 0.023256 | 50 | 1 | 0.02 | 86 | 50 | 100
| 2 | j[If/f]k0f -j[Iff/f]k0f, af/j]/f, uf]8d]n / ;+/If0f cg'bfg ;d]t_ | 22522 | x]S6/ | 1 | 0.18605 | 400 | 1 | 0.19 | 102.125 | 400 | 100
| 3 | s[lif jg ljsf; lj:tf/ sfo{qmd | 22522 | Kofs]h | 1 | 0.4186 | 900 |  | 0.013953 | 3.3333 | 30 | 3.3333
| 4 | s[lif jg k¦0ffnL k¦j4{g sfo{qmd | 22522 | Kofs]h | 1 | 0.23256 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | lglh g;{/L :yfkgfsf] nfuL cg'bfg | 22522 | uf]6f | 1 | 0.046512 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | gLlh jg btf{ ug{ nfUg] /fhZj vr{ cg'bfg -%)))₋k¦lt jg_ | 22522 | Kofs]h | 10 | 0.023256 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | xl/ofnL k¦j4{g sfo{qmd -:jR5 jftfj/0f dxf cleofg_ | 22522 | Kofs]h | 1 | 0.069767 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | rfn' vr{ tkm{ hDdf |  |  |  | 1 | 2150 |  | 0.22395 | 22.3953 | 480 | 22.3256

## clean_ann
प्रदेश सरकार
गण्डकी प्रदेश
k¦utL k¦ltj]bg
१ आ. व. २०७५।७६
२ मन्त्रालयः उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय (७०४३४९०१) | [5 empty] | 7 यस वर्षको बजेटः 15330
३ कार्यक्रम शिर्षकः ;+l3o ;/sf/jf6 x:tfGtl/t ;zt{ sfo{s¦d (७०४३४३9१) | [5 empty] | 8 स्रोतः प्रदेश सरकार
४ कार्यालयको नामः डिभिजन वन कार्यालय, मुस्ताङ्ग | [5 empty] | 9 आयोजना सुरु हुने मितिः २०७५।४।१
५ स्थानः | [5 empty] | १0 आयोजना पुरा हुने मितिः २०७६।३।३१
६ कार्यक्रम/आयोजनाको नामः g]kfn :JR5 jftfj/0f cleofg
| qm=;+= | s[ofsnfk | vr{ lzif{s | O{sfO | jflif{s nIo |  |  | jflif{s ef}lts k¦utL |  |  | jflif{s ljlQo k¦utL |  | s}lkmot
[5 empty] | kl/df0f | ef/ | ah]6 | kl/df0f | ef/ | k¦ltzt | /sd ?= | k¦ltzt
|  | rfn' vr{ cGtu{tsf sfo{qmdx? |  |  |  |  | ? xhf/df
| 1 | ;fj{hlgs :yn, ufp+, gu/ ;/;kmfO{ sfo{qmd | 22522 | k6s | 3 | 1 | 90 | 3 | 1 | 100 | 90 | 100
|  | rfn' vr{ tkm{ hDdf |  |  |  | 1 | 90 |  |  |  | 90 | 100

## Clean_trim
प्रदेश सरकार
गण्डकी प्रदेश
k¦utL k¦ltj]bg
१ आ. व. २०७५।७६
२ मन्त्रालयः उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय (७०४३४९०१) | [5 empty] | 7 यस वर्षको बजेटः
३ कार्यक्रम शिर्षकः ;+l3o ;/sf/jf6 x:tfGtl/t ;zt{ sfo{s¦d (७०४३४३9१) | [5 empty] | 8 स्रोतः प्रदेश सरकार
४ कार्यालयको नामः डिभिजन वन कार्यालय, मुस्ताङ्ग | [5 empty] | 9 आयोजना सुरु हुने मितिः २०७५।४।१
५ स्थानः | [5 empty] | १0 आयोजना पुरा हुने मितिः २०७६।३।३१
६ कार्यक्रम/आयोजनाको नामः g]kfn :jR5 jftfj/0f cleofg
[7 empty] | ? Xhf/df | t]>f] rf}dfl;s
| qm=;+= | s[ofsnfk | vr{ lzif{s | O{sfO | jflif{s nIo |  |  | nIo |  |  | ef}lts k¦utL |  |  | ljlQo k¦utL |  | s}lkmot
[5 empty] | kl/df0f | ef/ | ah]6 | परिमाण | भार | jh]6 | परिमाण | भार | k¦ltzt | /sd ? | k¦ltzt
rfn' vr{ cGtu{tsf sfo{qmdx?
| ! | ;fj{hlgs :yn, ufp+, gu/ ;/;kmfO{ sfo{qmd | 22522 | k6s | 3 | 1 | 90 | 1 | 0.33333 | 30 | 3 |  | 300 | 90 | 300
|  | rfn' vr{ tkm{ hDdf |  |  |  | 1 | 90 |  | 0.33333 | 30 |  |  |  | 90 | 300

## nati_trim
प्रदेश सरकार
गण्डकी प्रदेश
k¦utL k¦ltj]bg
१ आ. व. २०७५।७६
२ मन्त्रालयः उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय (७०४३४९०१) | [5 empty] | 7 यस वर्षको बजेटः
३ कार्यक्रम शिर्षकः ;+l3o ;/sf/jf6 x:tfGtl/t ;zt{ sfo{s¦d (७०४३४३9१) | [5 empty] | 8 स्रोतः प्रदेश सरकार
४ कार्यालयको नामः डिभिजन वन कार्यालय, मुस्ताङ्ग | [5 empty] | 9 आयोजना सुरु हुने मितिः २०७५।४।१
५ स्थानः | [5 empty] | १0 आयोजना पुरा हुने मितिः २०७६।३।३१
| ^= sfo{qmdsf] gfd M /fli6¦¦o jg ljsf; tyf Joj:yfkg |  |  |  |  | ? xhf/df |  |  |  |  | t]>f] rf}dfl;s
| qm=;+= | lqmofsnfk | vr{ lzif{s | O{sfO | jflif{s nIo |  |  | तेश्रो चौमासिक nIo |  |  | ef}lts k¦utL |  |  | ljlQo k¦utL |  | s}lkmot
[5 empty] | kl/df0f | ef/ | ah]6 | परिमाण | भार | jh]6 | परिमाण | भार | k¦ltzt | /sd ? | k¦ltzt
rfn' vr{ cGtu{tsf sfo{qmdx?
| 1 | l;d;f/ If]qsf] ;+/If0f tyf Joj:yfkg | 22522 | Kofs]h | 1 | 0.086331 | 300 | 1 | 0.028777 | 100 | 1 | 0.028777 | 100 | 297 | 297
| 2 | jg cltqmd0f x6fO Joj:yfkg | 22522 | Kofs]h | 1 | 0.014388 | 50 | 1 | 0.0071942 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | kof{ko{6g k¦j4{g -@)&^ c;f/ ! ut] dfq sfo{ljlw ;+zf]wg e} cfPsf]_ | 22522 | Kofs]h | 4 | 0.57554 | 2000 | 1 | 0.14388 | 500 | 1 | 0.14388 | 100 | 476 | 95.2
| 4 | jg 89]nf] lgoGq0f tyf Joj:yfkg of]hgf sfof{Gjog | 22522 | Kofs]h | 1 | 0.03741 | 130 | 1 | 0.014388 | 50 | 1 | 0.014388 | 100 | 130 | 260
| 5 | dfgj jGohGt' 4Gb Joj:yfkg tyf jGohGt' p4f/ | 22522 | Kofs]h | 1 | 0.014388 | 50 | 1 | 0.0057554 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | ;dGjo a}7s -cltqmd0f lgoGq0f ;dGjo ;ldlt⁄jg If]q ;dGjo ;ldlt₋WCCB ;dGjo a}7s jf ;+:yfut ljsf; ug]{ | 22522 | Kofs]h | 1 | 0.017266 | 60 | 1 | 0.0057554 | 20 | 1 | 0.0057554 | 100 | 21 | 105
| 7 | jg ck/fw ;"rgf ;+sng | 22522 | Kofs]h | 1 | 0.0086331 | 30 | 1 | 0.0028777 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | k~rjlif{o of]hgf tof/L IEE ;d]t | 22522 | Kofs]h | 1 | 0.17266 | 600 | 1 | 0.057554 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | d'2fsf] cg';Gwfg txlssft / d'2f bfo/L | 22522 | Kofs]h | 1 | 0.014388 | 50 | 1 | 0.0057554 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | cltqmd0f tyf rf]/L lgsf;L lgoGq0fsf nfuL u:tL kl/rfng | 22522 | Kofs]h | 1 | 0.0086331 | 30 | 1 | 0.0028777 | 10 | 1 | 0.0028777 | 100 | 30 | 300
| 11 | cg'udg d'Nof+sg tyf sfo{s¦d sfof{Gjog e¦d0f vr{ | 22611 | Kofs]h | 1 | 0.021583 | 75 | 1 | 0.0071942 | 25 | 1 | 0.0071942 | 100 | 75 | 300
| 12 | ;xeflutfd"ns cltqmd0f, rf]/L s6fgL tyf rf]/L lzsf/L lgoGq0f | 22522 | Kofs]h | 1 | 0.014388 | 50 | 1 | 0.0043165 | 15 | 1 | 0.0043165 | 100 | 50 | 333.3333
| 13 | sfof{no ;+rfng vr{ | 22311 | Kofs]h | 1 | 0.014388 | 50 | 1 | 0.0057554 | 20 | 1 | 0.0057554 | 100 | 50 | 250
|  | rfn' vr{ tkm{ hDdf |  |  |  | 1 | 3475 |  | 0.29209 | 1015 |  |  |  | 1129 | 111.2315

## nati_ann
प्रदेश सरकार
गण्डकी प्रदेश
k¦utL k¦ltj]bg
१ आ. व. २०७५।७६
२ मन्त्रालयः उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय (७०४३४९०१) | [5 empty] | 7 यस वर्षको बजेटः 15330
३ कार्यक्रम शिर्षकः ;+l3o ;/sf/jf6 x:tfGtl/t ;zt{ sfo{s¦d (७०४३४३9१) | [5 empty] | 8 स्रोतः प्रदेश सरकार
४ कार्यालयको नामः डिभिजन वन कार्यालय, मुस्ताङ्ग | [5 empty] | 9 आयोजना सुरु हुने मितिः २०७५।४।१
५ स्थानः | [5 empty] | १0 आयोजना पुरा हुने मितिः २०७६।३।३१
| ^= sfo{qmdsf] gfd M /fli6¦¦o jg ljsf; tyf Joj:yfkg |  |  |  | jflif{s
| qm=;+= | lqmofsnfk | vr{ lzif{s | O{sfO | nIo |  |  | ef}lts k¦utL |  |  | ljlQo k¦utL |  | s}lkmot
[5 empty] | kl/df0f | ef/ | ah]6 | kl/df0f | ef/ | k¦ltzt | /sd ?= | k¦ltzt
rfn' vr{ cGtu{tsf sfo{qmdx?
| 1 | l;d;f/ If]qsf] ;+/If0f tyf Joj:yfkg | 22522 | Kofs]h | 1 | 0.089552 | 300 | 1 | 0.088657 | 99 | 297 | 99
| 2 | jg cltqmd0f x6fO Joj:yfkg | 22522 | Kofs]h | 1 | 0.014925 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 3 | kof{ko{6g k¦j4{g -@)&^ c;f/ ! ut] dfq sfo{ljlw ;+zf]wg e} cfPsf]_ | 22522 | Kofs]h | 4 | 0.59701 | 2000 | 1 | 0.14209 | 23.8 | 476 | 23.8
| 4 | jg 89]nf] lgoGq0f tyf Joj:yfkg of]hgf sfof{Gjog | 22522 | Kofs]h | 1 | 0.038806 | 130 | 1 | 0.038806 | 100 | 130 | 100
| 5 | dfgj jGohGt' 4Gb Joj:yfkg tyf jGohGt' p4f/ | 22522 | Kofs]h | 1 | 0.014925 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 6 | ;dGjo a}7s -cltqmd0f lgoGq0f ;dGjo ;ldlt⁄jg If]q ;dGjo ;ldlt₋WCCB ;dGjo a}7s jf ;+:yfut ljsf; ug]{ | 22522 | Kofs]h | 1 | 0.01791 | 60 | 1 | 0.011642 | 65 | 39 | 65
| 7 | jg ck/fw ;"rgf ;+sng | 22522 | Kofs]h | 1 | 0.0089552 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 8 | k~rjlif{o of]hgf tof/L IEE ;d]t | 22522 | Kofs]h | 1 | 0.1791 | 600 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 9 | d'2fsf] cg';Gwfg txlssft / d'2f bfo/L | 22522 | Kofs]h | 1 | 0.014925 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 10 | cltqmd0f tyf rf]/L lgsf;L lgoGq0fsf nfuL u:tL kl/rfng | 22522 | Kofs]h | 1 | 0.0089552 | 30 | 1 | 0.0089552 | 100 | 30 | 100
| 12 | ;xeflutfd"ns cltqmd0f, rf]/L s6fgL tyf rf]/L lzsf/L lgoGq0f | 22522 | Kofs]h | 1 | 0.014925 | 50 | 1 | 0.014925 | 100 | 50 | 100
|  | rfn' vr{ tkm{ hDdf |  |  |  | 1 | 3350 |  | 0.30507 | 30.5075 | 1022 | 30.5075

## cf_ann
प्रदेश सरकार
गण्डकी प्रदेश
k¦utL k¦ltj]bg
१ आ. व. २०७५।७६
२ मन्त्रालयः उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय (७०४३४९०१) | [5 empty] | 7 यस वर्षको बजेटः 15330
३ कार्यक्रम शिर्षकः ;+l3o ;/sf/jf6 x:tfGtl/t ;zt{ sfo{s¦d (७०४३४३9१) | [5 empty] | 8 स्रोतः प्रदेश सरकार
४ कार्यालयको नामः डिभिजन वन कार्यालय, मुस्ताङ्ग | [5 empty] | 9 आयोजना सुरु हुने मितिः २०७५।४।१
५ स्थानः | [5 empty] | १0 आयोजना पुरा हुने मितिः २०७६।३।३१
| ^= sfo{qmdsf] gfd M ;fd'bflos tyf sj'lnotL jg |  |  |  | jflif{s
| qm=;+= | lqmofsnfk | vr{ lzif{s | O{sfO | nIo |  |  | ef}lts k¦utL |  |  | ljlQo k¦utL |  | s}lkmot
[5 empty] | kl/df0f | ef/ | ah]6 | kl/df0f | ef/ | k¦ltzt | /sd ?= | k¦ltzt
rfn' vr{ cGtu{tsf sfo{qmdx?
| 1 | Ps sni6/ Ps pTkfbg M cd[;f], e'O{s6x/, cn}rL, af+; tyf cGo u}x¦sfi7 jg k}bfjf/ | 22522 | pTkfbg | 1 | 0.22222 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | ;fd'bflos jgdf p2dlzntf clej[l4 | 22522 | Kofs]h | 1 | 0.2963 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | rfn' vr{ tkm{ hDdf |  |  |  | 1 | 350 |  |  |  | 0

## cf_trim
प्रदेश सरकार
गण्डकी प्रदेश
k¦utL k¦ltj]bg
१ आ. व. २०७५।७६
२ मन्त्रालयः उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय (७०४३४९०१) | [5 empty] | 7 यस वर्षको बजेटः 15330
३ कार्यक्रम शिर्षकः ;+l3o ;/sf/jf6 x:tfGtl/t ;zt{ sfo{s¦d (७०४३४३9१) | [5 empty] | 8 स्रोतः प्रदेश सरकार
४ कार्यालयको नामः डिभिजन वन कार्यालय, मुस्ताङ्ग | [5 empty] | 9 आयोजना सुरु हुने मितिः २०७५।४।१
५ स्थानः | [5 empty] | १0 आयोजना पुरा हुने मितिः २०७६।३।३१
| ^= sfo{qmdsf] gfd M ;fd'bflos tyf sj'lnotL jg | [6 empty] | t]>f] rf}dfl;s
| qm=;+= | lqmofsnfk | vr{ lzif{s | O{sfO | jflif{s nIo |  |  | nIo |  |  | ef}lts k¦utL |  |  | ljlQo k¦utL |  | s}lkmot
[5 empty] | kl/df0f | ef/ | ah]6 | kl/df0f | ef/ | jh]6 | kl/df0f | ef/ | k¦ltzt | /sd ?= | k¦ltzt
rfn' vr{ cGtu{tsf sfo{qmdx?
| 1 | Ps sni6/ Ps pTkfbg M cd[;f], e'O{s6x/, cn}rL, af+; tyf cGo u}x¦sfi7 jg k}bfjf/ | 22522 | pTkfbg | 1 | 0.22222 | 150 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | ;fd'bflos jgdf p2dlzntf clej[l4 | 22522 | Kofs]h | 1 | 0.2963 | 200 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | rfn' vr{ tkm{ hDdf |  |  |  | 1 | 350 |  |  | 100 |  |  |  | 0 | 0